## Hoja1
Nombre del proyecto: | ProyectoResto | Navegador: | Google Chorme
Nº caso de prueba | 1 | Version: | 1.0
Escrito por: | Bellusci Nicolas | Descripcion: | WEB Comercial RESTÓ comidas rápidas.
Probado por: | Bellusci Nicolas | Probado en: | CABA
Caso de prueba | Fecha | Funcionalidad/Caracteristica | Resultados esperados | Resultados Actuales | Aprobado
1 | 2024-07-16 | Accesos al Menú | Accesos al Menú | Cumple con la funcionalidad | SI
2 | 2024-07-16 | Acceso a Acerca | Acceso a Acerca | Cumple con la funcionalidad | SI
4 | 2024-07-16 | CRUD del Menú | Alta, baja y modificación del Menú | Cumple con la funcionalidad | SI
5 | 2024-07-16 | Buscar una Entrada | Encontrar el patron de búsqueda | Cumple con la funcionalidad | SI
6 | 2024-07-17 | Login | Inicio de sesión existoso | Cumple con la funcionalidad | SI
7 | 2024-07-17 | Falso Login | Redirecciona al login nuevamente | Cumple con la funcionalidad | SI
8 | 2024-07-17 | Registro de usuario | Poder iniciar sesión | Cumple con la funcionalidad | SI
9 | 2024-07-17 | Logout | Cerrar sesión de manera existosa | Cumple con la funcionalidad | SI
10 | 2024-07-17 | Restriccion de acceso por login | Acceder al Menú y a perfil solo haciendo login | Cumple con la funcionalidad | SI
11 | 2024-07-18 | Editar perfil | Cambiar los datos personales: email, nombre y apellido | Cumple con la funcionalidad | SI
12 | 2024-07-18 | Cambiar clave | Cambiar clave | Cumple con la funcionalidad | SI
13 | 2024-07-18 | Actualizar Avatar | Reemplazar imagen de Avatar | Cumple con la funcionalidad | SI